## Summary
Tổng hợp bug
Project: ChatChi – chai-romance-stories
Tester: Claude Code
Ngày export: 06/10/2026
Screen | [Logic] | [UI/UX] | [UI] | [UI][Responsive] | Tổng
Intro 1 (hook_age_check)
Intro 2 (trope)
Intro 3 (story_name)
Intro 4 (love_interest)
Intro 5 (narrator_voice)
Intro 6 (burn_pace)
Intro 7 (trust)
Intro 8 (writing_chapter)
Intro 9 (story_reveal)
Intro 10 (chapter1_narration)
Intro 11 (choice_bends_story)
Intro 12 (chapter1_cliffhanger)
Intro 13 (save_story)
Paywall 1 (paywall)
Paywall 2 (sale) (sale_m1)
Paywall 3 (sale) (sale_m3)
Paywall 4 (sale) (sale_y12)
Paywall 5 (sale) (sale_lifetime)
Upsale 1 (upsell_lifetime)
Download App (get_app)
Chapter 2 – chat trả phí (chapter2_begins) (cần confirm loại màn)
Nightly reminder (nightly_reminder) (cần confirm loại màn)
Limit / chapter lock (limit_chapter_lock) (cần confirm loại màn)
Last chance offer (last_chance_offer) – màn đã tắt (cần confirm loại màn)
Tổng
Severity | Số bug
Critical
High
Medium
Low

## Bug List
# | Screen | Bug Type | Severity | Title | Actual Result | Expected Result | Attachment
1 | Intro 1 (hook_age_check) | [UI][Responsive] | Low | [UI][Responsive][Intro 1] Hint "Scroll to your birth year" bị CTA sticky che ở màn nhỏ | - Màn Intro 1 (hook_age_check) ở 375×667: first view không thấy hint "Scroll to your birth year" dưới year wheel vì CTA "I'm 18+ · Start" pinned đè lên; phải cuộn trang mới thấy hint. Ở 430×932 hint hiển thị đầy đủ. | - Hint dưới year wheel cần hiển thị đầy đủ, không bị CTA sticky che ở mọi kích thước màn – cần Designer confirm layout màn nhỏ. | Screenshot/Video: screens/01-hook_age_check-small-p1.png, screens/01-hook_age_check-small-p2.png, screens/01-hook_age_check-large.png
2 | Intro 2 (trope) | [UI][Responsive] | Medium | [UI][Responsive][Intro 2] Emoji icon đè lên eyebrow "CHATCHI · A ROMANCE STORY" trên card trope ở màn lớn | - Màn Intro 2 (trope) ở 430×932: eyebrow trên mỗi card đổi thành "CHATCHI · A ROMANCE STORY" và emoji trope (⚔️, 🧚, ☕, 💍, 👑) nằm chồng lên chữ "C" đầu tiên ("✕HATCHI…"). Ở 375×667 eyebrow chỉ là "CHATCHI" và không bị đè. | - Emoji icon và eyebrow trên card không được overlap ở mọi kích thước màn; eyebrow cần nhất quán giữa 2 viewport – cần đối chiếu Figma. | Screenshot/Video: screens/02-trope-large.png, screens/02-trope-small.png
| Intro 3 (story_name) |  |  | Không phát hiện lỗi
3 | Intro 4 (love_interest) | [UI] | Low | [UI][Intro 4] Option "Surprise me" dùng lại đúng ảnh portrait của option "A man" | - Màn Intro 4 (love_interest): option "🌈 Surprise me" hiển thị cùng ảnh portrait nam (hiệp sĩ) như option "👨 A man", nên 2 option trông giống nhau. | - Brief: mỗi pill có "blurred silhouette tinted in the chosen trope's palette"; ảnh riêng cho "Surprise me" chưa được định nghĩa – cần PM/Designer confirm. | Screenshot/Video: screens/04-love_interest-small.png, screens/04-love_interest-large.png
| Intro 5 (narrator_voice) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Intro 6 (burn_pace) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Intro 7 (trust) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Intro 8 (writing_chapter) |  |  | Không phát hiện lỗi
4 | Intro 9 (story_reveal) | [UI][Responsive] | Low | [UI][Responsive][Intro 9] Sau khi cuộn, cover truyện mất title và hiện khối màu be trống ở đáy | - Màn Intro 9 (story_reveal) ở 375×667, sau khi cuộn 1 bước: cover "Ashes & Oaths" bị cắt mất phần title phía trên và phần đáy cover (vị trí tag "Enemies to lovers") hiển thị một khối màu be trống. Trước khi cuộn và ở 430×932 cover hiển thị bình thường. (Độ tin cậy thấp: có thể là frame giữa animation cover.) | - Cover cần hiển thị đầy đủ (title, portrait, trope tag) khi cuộn – Spec chưa định nghĩa trạng thái khi cuộn – cần PM/Designer confirm. | Screenshot/Video: screens/09-story_reveal-small-p2.png, screens/09-story_reveal-small-p1.png
5 | Intro 10 (chapter1_narration) | [UI/UX] | Low | [UI/UX][Intro 10] Button tốc độ "1x" trên narrator bar có tap target nhỏ | - Màn Intro 10 (chapter1_narration): button "1x" trên narrator bar có vùng bấm 35×29px (auto-check). Lặp lại ở Intro 11 (choice_bends_story) và các màn chat trả phí chapter2_begins / nightly_reminder / limit_chapter_lock. | - Tap target tối thiểu 44pt theo Apple HIG – cần Designer confirm. | Screenshot/Video: screens/10-chapter1_narration-small.png, screens/11-choice_bends_story-small.png, screens/15-chapter2_begins-small-p1.png
| Intro 11 (choice_bends_story) |  |  | Không phát hiện lỗi
6 | Intro 12 (chapter1_cliffhanger) | [UI] | Low | [UI][Intro 12] Chapter card vẫn trống, caption không phải "Chapter card 1/12 saved to your library" | - Màn Intro 12 (chapter1_cliffhanger): chapter card chỉ là card tối với icon ✦, không có illustration; dòng dưới hiển thị "Your first chapter card is waiting." (Độ tin cậy thấp: ảnh chụp 1.2s sau khi vào màn, có thể card chưa flip xong.) | - Brief #12: card "flips from blank to revealed with an amber glow", caption "Chapter card 1/12 saved to your library". | Screenshot/Video: screens/12-chapter1_cliffhanger-small.png, screens/12-chapter1_cliffhanger-large.png
| Intro 13 (save_story) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Paywall 1 (paywall) |  |  | Không phát hiện lỗi
7 | Paywall 2 (sale) (sale_m1) | [UI][Responsive] | Medium | [UI][Responsive][Paywall 2] Dòng renewal trong offer card bị footer pinned cắt ở first view màn nhỏ | - Màn Paywall 2 (sale_m1) ở 375×667: dòng "$22.99 for the first month, then $49.99 every month until you cancel…" dưới CTA bị cắt ngang bởi khối footer pinned ("No thanks" + Terms/Privacy), viền dưới card cũng bị cắt; phải cuộn mới đọc hết. Lặp lại ở Paywall 3 (sale_m3), Paywall 4 (sale_y12) và Paywall 5 (sale_lifetime, dòng AI disclosure bị cắt). | - Điều khoản renewal cạnh CTA cần đọc được đầy đủ, không bị footer che ở first view – cần Designer confirm layout màn nhỏ. | Screenshot/Video: screens/18-sale_m1-small-p1.png, screens/19-sale_m3-small-p1.png, screens/20-sale_y12-small-p1.png, screens/21-sale_lifetime-small-p1.png
| Paywall 3 (sale) (sale_m3) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Paywall 4 (sale) (sale_y12) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Paywall 5 (sale) (sale_lifetime) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Upsale 1 (upsell_lifetime) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Download App (get_app) |  |  | Không phát hiện lỗi
8 | Chapter 2 – chat trả phí (chapter2_begins) (cần confirm loại màn) | [Logic] | High | [Logic][Chapter 2] Deep-jump vào màn chat trả phí hiển thị trạng thái ChatChi Plus, không chuyển về paywall | - Mở thẳng chapter2_begins (15), nightly_reminder (16), limit_chapter_lock (17) bằng deep-jump (chưa mua): màn vẫn render, hiện "ChatChi Plus · unlimited", toast "Every chapter is unlocked. Enjoy.", composer "Reply to Kael…" và reply chips mở; landedOn = n trong capture.json. Cùng cách test, chai-short-drama redirect episode_3_and_chat về paywall. (Độ tin cậy trung bình: chưa rõ chế độ debug có tự cấp premium không.) | - Brief #21/#22/#23 và product rule hard paywall: màn chỉ dành cho user trả phí; "A non-premium user who lands here by any route is sent to the paywall". | Screenshot/Video: screens/15-chapter2_begins-small-p1.png, screens/16-nightly_reminder-small-p1.png, screens/17-limit_chapter_lock-small-p1.png
| Nightly reminder (nightly_reminder) (cần confirm loại màn) |  |  | Không phát hiện lỗi
| Limit / chapter lock (limit_chapter_lock) (cần confirm loại màn) |  |  | Không phát hiện lỗi
9 | Last chance offer (last_chance_offer) – màn đã tắt (cần confirm loại màn) | [Logic] | Low | [Logic][Last chance offer] Màn offer đã tắt vẫn mở được qua deep-jump và hiển thị raw token | - Deep-jump tới last_chance_offer (99): màn vẫn render "One-time offer · shown once" với raw token {{offer_badge}}, {{offer_price}}, {{offer_renews}} ở badge, price row và dòng renewal. Không xuất hiện trong walk thật (chỉ thấy qua deep-jump). | - Brief Notes: "The old one-time last-chance offer (CONFIG.offer) is switched off (enabled:false) and no longer in the flow"; màn không nên mở được, hoặc không được hiển thị token chưa thay thế. | Screenshot/Video: screens/99-last_chance_offer-small-p1.png, screens/99-last_chance_offer-large.png