## Tổng quan
iFunnel — tiến độ đến 2026-10-11
Sheet | Xong | Đang làm | Chưa làm | Treo
Đã làm
Còn phải làm
Chuẩn bị business
Ngoài iFunnel
Tổng
Cách dùng: cột Trạng thái nhận các giá trị Xong / Đang làm / Chưa làm / Treo; đổi giá trị thì bảng này tự đếm lại. Cột Người phụ trách ở sheet Chuẩn bị business để trống, điền tên.
Nguồn: ifunnel/docs (README, plans, specs, reviews) và repo ikf-platform (nhánh, PR #1–#6) tính đến 2026-10-11.

## Đã làm
# | Hạng mục | Nhóm | Spec | Plan TDD | Code | Review | Trạng thái | Ghi chú
1 | Master plan + plan hạ tầng AWS Tier A + checklist chuẩn bị | Docs | ✅ | ✅ | – | – | Xong | Chốt 2026-10-05
2 | Hạ tầng AWS + Edge Router + Publisher + CLI ikf | Infra/Edge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ ledger 2026-10-08 | Xong | PR #1 đang mở (base master)
3 | Runtime SDK ikf.js + Collector + ClickHouse consumer + Meta Pixel | Runtime | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Xong | PR #2 đã merge 2026-10-09
4 | Billing Paddle (checkout inline, webhook inbox, state machine, outbox) | Billing | ✅ | ✅ | ✅ | – | Xong | Code nằm trong chuỗi PR #2/#4 (nhánh feat/billing-paddle)
5 | Local demo npm run demo (Miniflare + Postgres + ClickHouse) | Demo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Xong | PR #3 đang mở
6 | Entitlement + Identity (claim, OTP, magic link, webhook ký) | Identity | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ + re-review + ledger | Xong | PR #4 đang mở
7 | Web funnel SDK compat (user_id, check-purchased) + demo purchase | Compat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ + re-review + ledger | Xong | PR #5 đang mở
8 | Admin Console đợt 1 (Google login, role, upload/lint/preview, publish/rollback, SPA) | Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ + re-review + ledger | Xong | PR #6 đang mở
9 | Admin Console đợt 2 (giá Paddle, apps + webhook, khách hàng, billing, role support) | Admin | ✅ | ✅ | ✅ 15/15 task | ✅ + re-review + ledger | Xong | PR #7 đang mở (base PR #6)

## Còn phải làm
# | Việc | Nhóm | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
1 | Merge dần 6 PR đang mở (#1, #3, #4, #5, #6, #7) vào master | Code | Cao | Chưa làm | Chuỗi stacked, cần người duyệt
2 | Spec + plan TDD + code: app-sdk-adjust (iOS/Android, deferred deep link, claim, cache JWT) | Mobile | Trung bình | Chưa làm | Chưa có spec
3 | Spec + plan TDD + code: conversions-relay (Meta CAPI dedup + Adjust S2S) | Backend | Trung bình | Chưa làm | Chưa có spec
4 | Admin Console đợt 3: dashboard (drop-off, CVR, revenue) | Admin | Trung bình | Chưa làm | Chưa có spec
5 | Deploy staging thật: Terraform apply, e2e staging, SES domain mail | DevOps | Cao | Chưa làm | Toàn bộ mới chạy local/scratch
6 | Load test k6 10× peak, test webview FB/IG/TikTok thật, security review | QA | Trung bình | Chưa làm | Exit P1
7 | Pilot 5–10% traffic, so CVR/ARPU/refund với FunnelFox ≥ 2 tuần | Growth | Trung bình | Chưa làm | Exit P1: CVR không thấp hơn FunnelFox quá 10%
8 | P2 roadmap: A/B ở edge, upsell/last-chance, portal tự phục vụ, grace period, DR multi-region | Platform | Thấp | Chưa làm | Sau pilot

## Chuẩn bị business
Nhóm | Việc | Người phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
Tài khoản | AWS account + quyền admin, ghi Account ID, cảnh báo billing ~$1.500/tháng |  | Chưa làm
Tài khoản | 2 domain platform (prod Cloudflare Business ~$200/tháng, staging), đổi nameserver |  | Chưa làm
Tài khoản | Cloudflare: bật Workers Paid + R2, ghi Account ID và Zone ID |  | Chưa làm
Tài khoản | Cloudflare API token (R2, KV, Queues, Turnstile, DNS, WAF, Transform Rules) |  | Chưa làm
Tài khoản | GitHub repo ikf-platform: environment staging + prod (prod cần người duyệt) |  | Chưa làm | Repo đã có, environment chưa
Tài khoản | Email nhóm nhận alarm |  | Chưa làm
Tài khoản | ClickHouse Cloud (tạo org) |  | Chưa làm
Paddle | Đăng ký + KYC công ty, tài khoản ngân hàng nhận payout |  | Chưa làm
Paddle | Xin xác nhận bằng văn bản nhận niche AI companion/romance, astrology, AI photo |  | Chưa làm | Rủi ro lớn nhất
Paddle | Hỏi quy trình duyệt domain, duyệt hàng loạt |  | Chưa làm
Paddle | Tạo sandbox cho staging |  | Chưa làm
Paddle | Xem lại pricing theo phí 5% + $0.50 (gói $4.99/tuần mất ~15%) |  | Chưa làm
Pháp lý | Terms of Service |  | Chưa làm | Paddle yêu cầu để duyệt domain
Pháp lý | Privacy Policy |  | Chưa làm
Pháp lý | Điều khoản subscription / auto-renew |  | Chưa làm
Pháp lý | Refund policy |  | Chưa làm
Pháp lý | Trang liên hệ / hỗ trợ có tên công ty |  | Chưa làm
Domain funnel | Mua pool 5–10 domain chạy ads, warm-up, gửi Paddle duyệt |  | Chưa làm
Meta | Business Manager, Pixel ID, CAPI access token |  | Chưa làm
Meta | Verify domain funnel trong Business Manager |  | Chưa làm
Adjust | Chọn 1 app pilot |  | Chưa làm
Adjust | App token, S2S security token, event token (purchase, renewal, refund) |  | Chưa làm
Adjust | Link template deferred deep link, Associated Domains (iOS), App Links (Android) |  | Chưa làm
AWS SES | Xin production access (sau khi dựng domain mail) |  | Chưa làm
Nhân sự | Gán người: PM, Tech Lead, DevOps, BE ×2, FE, Mobile, QA, người duyệt prod |  | Chưa làm | ~9 FTE giai đoạn P0–P1
Số liệu | Baseline FunnelFox của funnel pilot: CVR, ARPU, refund rate |  | Chưa làm
Số liệu | Chọn funnel pilot đầu tiên |  | Chưa làm
Số liệu | Ước lượng traffic thực tế để chọn tier hạ tầng |  | Chưa làm | P0
Số liệu | Tính hòa vốn so với FunnelFox (gồm phí Paddle) |  | Chưa làm | P0

## Ngoài iFunnel
Dự án | Việc | Trạng thái | Ghi chú
Nebula / Starlyn | Add-on upsell $9.99 | Treo | ON HOLD chờ check product
CoinIdentify | Paddle, add-on, links | Chưa làm | Images đã xong, 6 draft FunnelFox
Mobile SDK | Swagger cho POST payment/check-purchased-web-funnel | Chưa làm | iFunnel serve trực tiếp